Главе Старомышастовского сельского поселения

Динского района

С.Н. Долженко

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие субьектов малого и среднего предпринимательства » на 2019 год

Муниципальная программа «Развитие субьектов малого и среднего предпринимательства « на 2018-2020 годы» , утвержденная постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения от 30.11.2015 № 205 выполнена в сумме 0,0 рублей , в числе по основному мероприятию консультирование малого и среднего предпринимательства по различным вопросам организации и ведения бизнеса в т.ч. вопросам трудовых отношений.

Финансирование основного мероприятия производилось за счет средств бюджета Старомышастовского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 0 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 0 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

*Оценка эффективности реализации муниципальной программы.*

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 0 / 1 = 0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 0/ 1,0 = 0

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 0 / 0 = 0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 0 / 1= 0

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п =0 / 1 = 0

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 0 \* 0 = 0

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 0 / 1 = 0

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 0 / 1 = 0

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*0+ 0,5\*(0,0 \*0) / 0 = 0,0

*Эффективность реализации муниципальной программы признается не удовлетворенной.*

Начальник общего отдела

администрации Старомышастовского

сельского поселения А.А. Велигоцкая